湖南省教育厅

湘教通〔2019〕83号

关于推进湖南省第三批高校

易班建设的通知

各有关高校：

为贯彻落实全国、全省教育大会和全国、全省高校思想政治工作会议精神，全力推进易班推广行动计划，根据《湖南省高校易班推广行动计划实施方案（2017－2019年）》（湘教通〔2017〕347号）要求和2018年全省高校网络育人暨易班建设工作推进会有关精神，经研究，决定推进我省第三批高校易班建设，实现我省高校易班建设全覆盖。现将有关事项通知如下：

一、建设范围

全省目前尚未立项易班建设的所有普通高校。（名单见附件1）

二、建设目标

以“强化网络育人、提升综合素质、弘扬主旋律、传播正能量”为总体目标，在全省高校将易班建设成为集思想教育、教育教学、生活服务、文化娱乐为一体的互动、开放、共享的网络思想政治教育新阵地。

三、建设步骤

1．2019年3－4月，各高校制订易班建设方案，明确经费投入、人员配备、机构设置，推进时序安排等。

2．2019年5－6月，各高校正式加入“易班”网，完成网络接入等各项工作。

3．2019年7－8月，各高校结合新生入学等有利时机，广泛发动学生注册、使用易班。

4．2019年9月开学后，结合学校工作实际，加大本校易班建设力度，不断提升易班的吸引力和黏着力。

四、有关要求

1．加强组织领导。各高校要严格按照湘教通〔2017〕347号文件的要求，切实加强组织领导，抓好工作统筹，配好建设队伍，建立考评和激励体系，促进易班应用，建好校级易班中心，切实推进易班建设工作。要充分利用和发挥易班的教育主阵地作用，促进网络思想政治教育创新。

2．提供经费保障。易班建设经费由学校在省教育厅下达的“双一流”经费中统筹安排。各高校要不断加大对本校易班建设的经费投入，支持本校易班发展中心的日常运作和活动开展。

3．加强队伍建设。各高校要注重建设一支由辅导员和学生骨干组成的易班工作骨干队伍。特别要注重发挥学生主体作用。要加强队伍培养培训，不断提升队伍的网络素养和开展易班建设工作的能力。

4．注重工作实效。各高校要加强与教育部易班发展中心和湖南省高校易班发展中心（设湖南教育电视台）的联系，于2019年6月前加入“易班”网，完成网络对接、机构号开通、数据导入、系统对接开发等工作，并不断升级优化基于易班的互联网应用和资源。要提前筹划，切实做好本校2019级新生入驻易班的工作。各高校每年11月底前要向省高校易班发展中心书面报告易班建设情况。我厅将采取目标管理与过程管理相结合的办法，组织专家对建设情况进行评价。同时将易班建设情况纳入高校党委书记党建工作述职评议考核、文明高校创建、高校思想政治工作督查范围等，确保易班推广行动计划落实落地。

5．请各高校于2019年4月19日前将填写好的易班建设方案（见附件2）盖章后邮寄或送至省高校易班发展中心，电子档发送至hnyiban@163.com，邮件标题统一命名为“XX学校易班建设方案”。请各高校易班中心负责人尽快加入湖南省易班共建交流QQ群（群号：625821300），申请入群时请备注学校、姓名等信息。

省教育厅联系人：陈 解、赵 青，电话：0731—84720593、85715329。

省高校易班发展中心联系人：王正坤，电话：0731—85392247，15200908567，地址：长沙市雨花区新建西路77号湖南教育电视台5楼易班发展中心，邮箱：hnyiban@163.com。

附件：1．湖南省第三批易班建设高校名单（47所）

2．湖南省高校易班建设方案

湖南省教育厅

2019年3月21日

附件1

湖南省第三批易班建设高校名单

（47所）

一、本科院校（8所）

湖南工程学院、湖南人文科技学院、长沙医学院、湖南第一师范学院、湖南警察学院、长沙师范学院、湖南交通工程学院、湖南应用技术学院。

二、高职高专院校（39所）

湖南中医药高等专科学校、益阳医学高等专科学校、湖南幼儿师范高等专科学校、湘南幼儿师范高等专科学校、湘中幼儿师范高等专科学校、湖南大众传媒职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院、岳阳职业技术学院、湖南现代物流职业技术学院、长沙商贸旅游职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、湖南城建职业技术学院、湖南体育职业学院、湖南财经工业职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、怀化职业技术学院、湖南民族职业学院、湖南软件职业学院、湖南都市职业学院、湖南国防工业职业技术学院、保险职业学院、长沙南方职业学院、潇湘职业学院、湖南石油化工职业技术学院、湘西民族职业技术学院、湖南九嶷职业技术学院、长沙电力职业技术学院、湖南安全技术职业学院、湖南外国语职业学院、湖南电子科技职业学院、湖南高尔夫旅游职业学院、湖南工商职业学院、湖南三一工业职业技术学院、长沙卫生职业学院、湖南食品药品职业学院、湖南有色金属职业技术学院、湖南吉利汽车职业学院、湖南劳动人事职业学院。

附件2

湖南省高校易班建设方案

学       校：____________________________________________

易班负责人：___________________________________________

通 讯 地 址：_____________________________________________

联 系 电 话：_____________________________________________

E－mail：  _____________________________________________

报 送 日 期：____________________________________________

| 教育工委宣传部 | 制 |
| --- | --- |
| 省教育厅思政处 |  |

二O一九年三月

一、人员信息表

| 学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 负 责 人 | 姓 名 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  | 手 机 |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |
| 工 作 联 系 人 | 姓 名 |  |  |  | 部门及职务 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  | 手 机 |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |  |

二、建设方案（应包含以下四个方面的内容）

1.组织架构（包括学校易班工作领导架构、工作机构设置、人员配备等）

2.条件保障（包括经费投入、场地设施等）

3.实施计划（包括具体计划安排，计划依托易班开展活动情况，网络内容产生、传播、呈现机制，计划建立的考评和激励机制等）

4.预期成效（包括覆盖范围等）

三、学校党委意见

负责人签字： 党委公章 年 月 日